附件4：

# 山东工商学院“爱国卫生月”主题活动方案

今年4月是第30个全国“爱国卫生月”。为进一步改善校园环境，推进美丽山商，和谐校园，文化山商建设，巩固和发展“省级文明单位”成果，经研究，学校爱卫会决定动员全校师生开展一次全方位、多层面、无死角春季爱国卫生大清扫活动。为组织好本次“爱国卫生月”活动，制定如下方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻学校第三次党代会精神，以巩固和发展学校“省级文明单位”成果为目标，全面落实分区责任制，优化校园环境，强化环境育人功能，提高学校环境管理水平，为建设有特色高水平开放式财经类大学而奋斗。

二、任务和要求

（一）全面开展环境卫生整治活动

1.各单位、各部门要建立健全卫生管理长效机制，对所属区域内的环境卫生进行网格化管理，分人分区，责任落实到人。

2.后勤管理处要搞好环境卫生基础设施建设和维护，搞好硬化、绿化、亮化工作，各单位、各部门根据分区责任协同做好净化、美化工作。特别是要抓住春季绿化的黄金季节，抓好全校绿化养护、行道树植补工作，择地建设绿化精品小工程。

3.清除道路两侧以及阴沟内的积存垃圾、白色污染、“树挂”和乱贴乱画，加强垃圾日常管理，清除各类卫生死角。

4.房前屋后不开荒种菜，不破坏绿地，不摆放盆栽。

（二）开展临街门面卫生整治活动

落实“门前三包”制度和门内卫生达标责任制，按照统一要求，认真做好临街门面美化，不得乱堆乱放、乱贴乱画。加强对师生、商户卫生意识教育引导，共同创建良好的工作生活环境。

（三）做好春季除“四害”工作

清除“四害”孳生地，开展灭鼠、灭蝇、灭蟑活动，降低“四害”密度，宣传动员师生按照学校工作安排，积极配合投药和喷药行动。

四、活动具体时间安排。

1.宣传发动（4月1日－4月6日）。

4月1日为活动宣传日，宣传部、学生处、团委、各院部组织学生开展“爱国卫生月”宣传活动，利用展板、条幅等形式在第一食堂、第二食堂、幼儿园、翕苑餐厅等人群聚集区域开展集中宣传活动，发放宣传材料、提供咨询服务。通过学校网站、二级学院网站、微信公众平台、内部工作群等多种形式进行推广宣传。

各院（部）要召开专题会议，结合本单位实际研究制定本单位“爱国卫生月”活动实施方案。要召开动员会，全面布置落实。要抓好宣传发动，积极自查、提出要求、布置任务、明确责任、不留死角。

活动实施方案请于4月8日前报爱卫会办公室（办公楼1103）。

2.组织实施（4月7日－24日）。

各院（部）按照方案提出的要求，全面进行环境整治，扎实有效地开展各类活动，在全面整治的同时搞好集中活动，重点治理群众反映的热点、难点问题，扩大影响面。对房前屋后开荒种地的教职员工由所属单位负责落实整改，恢复地貌原状。

3.检查验收（4月25日－30日）。

各院（部）将“爱国卫生月”活动总结于4月25日前报爱卫会办公室（办公楼1103）。爱卫会于4月26－27日对活动期间环境整治情况进行检查验收。

4.巩固提高（5月1日以后）

活动结束后，已整治的区域要注重保持，出现新问题及时整改，对整治成果进行巩固和提高。爱卫会将定期组织人员进行监督检查，敦促各部门继续培养环卫意识，让“美丽山商 共建共享”的意识在山东工商学院落地生根。